## Sheet1
知识领域 | 过程 | 知识点
整合 | 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模2 | 变更的第一步是召集团队评估该变更的影响
| 4.7 结束项目或阶段 | 项目正常收尾流程 | 一模18 | 项目正常结束的第一件事情是通过客户的验收
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模21 | 项目章程里记录了项目的高层级需求
| 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模27 | 变更经过批准后，通知相关方，需要更新项目文件
| 4.7 结束项目或阶段 | 项目异常收尾流程 | 一模43 | 如果项目在完工前提前终止，则需要在正式的收尾文件中说明终止的原因，并规定正式程序，把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人
| 4.6 实施整体变更 | 变更的要求 | 一模52 | 任何修改都需要通过变更完成
| 4.3 指导与管理项目工作 | 问题日志 | 一模62 | 将问题和采取的措施记录在问题日志里
| 4.7 结束项目或阶段 | 项目异常收尾流程 | 一模68
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模71 | 项目经理进入项目的第一件事情是审查/制定项目章程
|  | 项目章程-组织过程资产 | 一模75 | 公司以往项目的项目文件即是组织过程资产
| 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模77 | 项目变更的流程，团队评估，超出基准请求审批，审批后通知相关方
| 4.3 指导与管理项目工作 | 整体变更流程 | 一模92 | 变更的第一个步骤是团队评估
？？？？ | 4.7 结束项目或阶段 |  | 一模93
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模96 | 项目章程里有项目的目的,目标等
| 4.3 指导与管理项目工作 | 变更的要求 | 一模98 | 变更请求已经获得批准，但在执行时发现变更请求本身存在问题。因此必须执行变更请求以前，重新寻找替代方案
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程-专家判断 | 一模99 | 专家判断是制定项目章程的一个工具
|  | 经验教训 | 一模100
| 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模102 | 变更的第一步是召集团队评估该变更的影响
| 4.1 制定项目章程 | 商业论证 | 一模103 | 项目启动的一个输入是商业论证。收益=潜在效益-投资成本-运营成本
|  |  | 一模111 | 对客户和公众的责任--资质、经验和职业服务的履行--实事求是，是否做变更决定需要经过评估，与项目团队讨论是否需要采取变更措施
| 4.6 实施整体变更 | 变更的要求 | 一模117 | 任何相关方都可以提出变更请求，预算大幅超支，是否影响到项目需要评估
| 4.7 结束项目或阶段 | 项目异常收尾流程 | 一模118 | 项目收尾的流程是，客户验收，记录经验教训，解散
| 4.3 指导与管理项目工作 | 变更请求的措施 | 一模122 | 变更请求-纠正，更新，缺陷补救
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模123 | 产生项目的初步概要定义，供项目业主和参与者规划和衡量项目是否成功是项目章程中定义的
|  | 变更的要求 | 一模126 | 变更要先审阅变更管理计划
| 4.1 制定项目章程 | 商业论证 | 一模140 | 制定项目章程时商业论证为项目提供是否值得投资的论证
| 4.6 实施整体变更 | 变更的要求 | 一模142 | 发生的变更都要使用变更管理计划规定的变更流程进行实施
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模148
| 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模151 | 变更的第一步是召集团队评估该变更的影响
| 4.5 监控项目工作 | 工作绩效报告 | 一模156 | 工作绩效报告应包含项目完成情况
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模165 | 新项目选择应该和组织战略一致，项目是实现组织战略和目标的一种手段
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模170 | 项目开展的目的和理由在项目章程里
| 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模176
| 4.7 结束项目或阶段 | 项目收尾-输入 | 一模186
？？？？ |  | 配置核实与审计 | 一模188
| 4.1 制定项目章程 | 商业论证 | 一模190 | 商业论证的定期审核来确保项目能实现其商业利益，在项目生命周期的早期，项目发起组织对商业论证的定期审核也有助于确认项目是否仍然必要
| 4.7 结束项目或阶段 | 项目收尾的标识 | 一模192 | 在合同环境下，当买方支付合同尾款，卖方视同已履行了合同全部义务，合同收尾完成，卖方财务可进行内部项目决算
| 4.1 制定项目章程 | 项目章程 | 一模195 | 项目章程，正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件
| 4.6 实施整体变更 | 整体变更流程 | 一模200
| 4.1 制定项目章程 | 假设条件和制约因素 | 抛题1
相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 相关方登记册 | 一模17 | 相关方登记册更新的时间点: 相关方更换时
|  | 相关方参与 | 一模20 | 在规划项目、制定项目管理计划和项目文件时，项目团队应当鼓励所有相关方参与
| 13.3 管理相关方 | 冲突解决的方法 | 一模128 | 冲突解决的方法: 妥协/调和/强迫/回避
| 13.2 规划相关方参与 | 权力/利益方格 | 一模139 | 权利/利益方格是相关方分析工具的一种表现形式，根据相关方的职权（权力）大小及对项目结果的关注（利益）程度进行分类
| 13.1 识别相关方 | 项目相关方识别 | 一模166